**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**



**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น**

**อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น**

**คำนำ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาตามที่กำหนด ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บริหารท้องถิ่นและเมื่อได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 แล้ว หากปรากฏในภายหลังว่า มีแผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมโดยใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแท่น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น สามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานประจำปี และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการ สามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนตำบลบ้านแท่นในภาพรวมเป็นสำคัญต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

ตุลาคม 2566

หน้า

**ส่วนที่ 1 บทนำ 1**

1. บทนำ …………………………………………………………………………………….. 1
2. ความหมายสำคัญ ………………………………………………………………………………….. 2
3. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ................................................................ 3
4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน …………………………………………………………….. 4
5. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ ……………………………………………………..…… 4
6. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ............................................................... 5
7. เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน ....................................................................... 6

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 8**

* 1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) ..................................... 8-11

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒) …………………………………… ….... 12-28

**สารบัญ**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1. บทนำ**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งในและสามารถตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว6046 ลงวัน 16 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นำมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2567 รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

**2. ความหมายสำคัญ**

2.1 แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

2.2 แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2.3 แผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

2.4 การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

2.5 การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน และ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

2.6 แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แผนการดำเนินงานประจำปี หรือ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

2.7 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.8 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด / กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

**3. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนางานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำช้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ให้เป็นไปตามแนวทางพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕67 ตามที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน โดยมีที่มาจาก

(4.๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

(4.๒) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(4.๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

(4.๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๔.๕) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5) ข้อ 11 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ

**4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ดังนี้

๑. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงคุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามสถานะการเงินการคลัง

๓. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

6. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

8. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**5. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ**

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคลัองกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**6. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**๓. การขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน**ให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖1 มีกฎหมายและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**1.ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย และกฎหมาย**

(๑.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้วางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้

**ข้อ ๔** ในระเบียบนี้ "แผนการดำเนินงาน" หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

"การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

**ข้อ ๑๐** คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (3) พิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน

**ข้อ ๑1** คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหนำที่จัดทำร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

**ข้อ ๒๖** การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบ

**7. เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66 - 2570 ซึ่งนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ทั้งที่เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

**ส่วนที่ ๑ บทนำ** ประกอบด้วย

1.1 บทนำ

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม** ประกอบด้วย

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด. 01

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด. 02

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)**

แบบ ผด.0๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 0๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง พร้อมทั้งรวมผลในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐0)

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.0๒)**

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไปเรียกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 (เดือนตุลาคม ๒๕๖6 - เดือนกันยายน ๒๕๖7)

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.o๒/๑)**

แบบ ผด.0๒/1 เป็นแบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป เรียกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖7 (เดือนตุลาคม ๒๕๖6 - เดือนกันยายน ๒๕๖7)

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แบบ ผด. ๐**

**แบบ ผด. ๐๑**

**สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม** | 1.1 การพัฒนาและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 6 |  | 143,000 |  | -สำนักปลัด |
|  | 1.2 การพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ | 1. แผนงานการศึกษา | 10 |  | 2,352,833 |  | -กองการศึกษาฯ  -หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
|  | 1.3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนได้มีสุขภาพแข็งแรง | 1. แผนงานสาธารณสุข | 5 |  | 815,000 |  | -สำนักปลัด  -หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |

**แบบ ผด. ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก** |
|  | 1.4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ | 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 |  | 50,000 |  | -สำนักปลัด |
|  |  | 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 |  | 125,000 |  | -สำนักปลัด  -หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
|  |  | 3. แผนงานงบกลาง | 5 |  | 9,396,000 |  | -สำนักปลัด |
|  | 1.5 การส่งเสริม การสืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีที่ดีงาม | 1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 |  | 465,000 |  | -กองการศึกษาฯ  -หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| **รวม** | | | **39** |  | **13,346,833** |  |

**แบบ ผด. ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน** | 2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง | 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | - | 92,000 | - | -กองช่าง |
| **รวม** | | | **1** | **-** | **92,000** | **-** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน** | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร**  **ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | 4.1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง | 1. แผนงานการเกษตร | 2 |  | 40,000 |  | -สำนักปลัด |
| **รวม** | | | **2** |  | **40,000** |  |

**แบบ ผด. ๐๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก** |
| **5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ** | 5.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 |  | 120,000 |  | -กองคลัง  -สำนักปลัด |
| **รวม** | | | **3** |  | **120,000** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | **45** | **100** | **13,598,833** | **100** |  |

**2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น**

**แบบ ผด.๐๒**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

* 1. **กลยุทธ์การพัฒนาและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5,000 | หมู่ที่ 1 - 8  ตำบลบ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | 5,000 | หมู่ที่ 1 - 8  ตำบลบ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง | จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง | 50,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมสมาชิก  อปพร. | จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | 33,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 20,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **143,000** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

**แบบ ผด.๐๒**

**1.2 กลยุทธ์การพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ**

**(1) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครอง | ดำเนินการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครอง | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | - สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ของ ศพด. อบต.บ้านแท่น | 393,424 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด. อบต.บ้านแท่น | - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ของ ศพด. อบต.บ้านแท่น  - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง ในเขต อบต.บ้านแท่น | 488,809 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านแท่น เพื่อดำเนินโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน | 1,245,600 | โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านแท่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแท่น ตามโครงการเข้าค่ายวิชาการ เด็กนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านแท่น เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการ เด็กนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | 20,000 | โรงเรียนบ้านแท่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย ตามโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | 25,000 | โรงเรียน  บ้านโนนแดงน้อย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหันแฮด ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหันแฮด เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนบ้านแท่น | 30,000 | โรงเรียน  บ้านหันแฮด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวนากลาง ตามโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดและวินัยจราจร กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย เพื่อดำเนินโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดและวินัยจราจร กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | 15,000 | โรงเรียน  บ้านหัวนากลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนสระแก้วโคกกลาง ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | 25,000 | โรงเรียน  สระแก้วโคกกลาง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **2,352,833** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

**แบบ ผด.๐๒**

* 1. **กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนได้มีสุขภาพแข็งแรง**

1. **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรณรงค์และควบคุม เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 20,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) | 600,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนรับบริจาคโลหิตของกาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอชนบทเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนรับบริจาคโลหิตของกาชาดจังหวัดขอนแก่น | 5,000 | อำเภอชนบท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัติยราชนารี | อุดหนุนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัติยราชนารี | 30,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตำบลบ้านแท่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 160,000 | ตำบลบ้านแท่น  หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **815,000** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

**1.4 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ**

**(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 20,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตตำบลบ้านแท่น | 30,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **50,000** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒**

1. **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น | 30,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ อบต.บ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ อบต.บ้านแท่น | 25,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนบท | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนบท | 20,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  ศรีบุญเรือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **125,000** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒**

1. **แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลบ้านแท่น | 6,400,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในตำบลบ้านแท่น | 2,700,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบ้านแท่น | 96,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแท่น | 40,000 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น | 160,000 | กองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **9,396,000** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

**แบบ ผด.๐๒**

**1.5 กลยุทธ์การส่งเสริม การสืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีที่ดีงาม**

**(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น | 150,000 | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน | 40,000 | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2567 | 30,000 | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลบ้านแท่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลบ้านแท่น | 100,000 | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.๐๒**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท ตามโครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ | 130,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี | 15,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **465,000** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน**

**แบบ ผด.๐๒**

**2.1 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง**

1. **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแท่น | เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแท่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด | 92,000 | บ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **92,000** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แบบ ผด.๐๒**

**4.1 กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง**

1. **แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | 20,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปลูกต้นคูณ อัตลักษณ์เมืองขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นคูณ อัตลักษณ์เมืองขอนแก่น | 20,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **40,000** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ**

**แบบ ผด.๐๒**

**5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น**

1. **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. ๒๕๖7** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.บ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.บ้านแท่น | 100,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **120,000** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก**

**เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  | |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | √ |  |  | 5,000 | 4,696 | 304 |  | |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ |  |  | √ | 5,000 | 0 | 5,000 |  | |
| 3 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | √ | 30,000 | 0 | 3,000 |  | |
| 4 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | √ |  |  | 100,000 | 99,649 | 351 |  | |
| 5 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครอง | ดำเนินการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครอง |  |  | √ | 10,000 | 0 | 10,000 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  | |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | - สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ของ ศพด. อบต.บ้านแท่น |  | √ |  | 393,424 | 221,544 | 171,880 |  | |
| 7 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด. อบต.บ้านแท่น | - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ของ ศพด. อบต.บ้านแท่น  - เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง ในเขต อบต.บ้านแท่น |  | √ |  | 488,809 | 134,671.94 | 354,137.06 |  | |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  | |
| 8 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านแท่น เพื่อดำเนินโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน |  | √ |  | 1,245,600 | 624,222 | 621,378 |  | |
| 9 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแท่น ตามโครงการเข้าค่ายวิชาการ เด็กนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านแท่น เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการ เด็กนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | √ |  |  | 20,000 | 20,000 | 0 |  | |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย ตามโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น |  |  | √ | 25,000 | 0 | 25,000 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  |
| 11 | | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหันแฮด ตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหันแฮด เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนบ้านแท่น | √ |  |  | 30,000 | 30,000 | 0 |  |
| 12 | | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวนากลาง ตามโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดและวินัยจราจร กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย เพื่อดำเนินโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติดและวินัยจราจร กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น |  |  | √ | 15,000 | 0 | 15,000 |  |
| 13 | | อุดหนุนโรงเรียนสระแก้วโคกกลาง ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น | √ |  |  | 25,000 | 25,000 | 0 |  |
| 14 | | โครงการรณรงค์และควบคุม เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก |  |  | √ | 20,000 | 0 | 20,000 |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  |
| 15 | โครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) |  | √ |  | 600,000 | 45,250 | 26,750 |  |
| 16 | โครงการสนับสนุนรับบริจาคโลหิตของกาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอชนบทเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนรับบริจาคโลหิตของกาชาดจังหวัดขอนแก่น |  |  | √ | 5,000 | 0 | 5,000 |  |
| 17 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัติยราชนารี | อุดหนุนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัติยราชนารี |  |  | √ | 30,000 | 0 | 30,000 |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  |
| 18 | โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตำบลบ้านแท่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท |  |  | √ | 160,000 | 0 | 160,000 |  |
| 19 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย |  |  | √ | 20,000 | 0 | 20,000 |  |
| 20 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตตำบลบ้านแท่น |  |  | √ | 30,000 | 0 | 30,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  |
| 21 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น |  |  | √ | 30,000 | 0 | 30,000 |  |
| 22 | โครงการอบรมแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ อบต.บ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ อบต.บ้านแท่น |  |  | √ | 25,000 | 0 | 25,000 |  |
| 23 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนบท | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนบท |  |  | √ | 20,000 | 0 | 20,000 |  |
| 24 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  | √ | 20,000 | 0 | 20,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  |
| 25 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  | √ | 30,000 | 0 | 20,000 |  |
| 26 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลบ้านแท่น |  | √ |  | 6,400,000 | 3,436,800 | 2,963,200 |  |
| 27 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในตำบลบ้านแท่น |  | √ |  | 2,700,000 | 1,275,000 | 1,425,000 |  |
| 28 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบ้านแท่น |  | √ |  | 96,000 | 48,000 | 48,000 |  |
| 29 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแท่น |  |  | √ | 40,000 | 0 | 40,000 |  |
| 30 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น | √ |  |  | 160,000 | 160,000 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  |
| 31 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น |  | √ |  | 150,000 | 72,520 | 77,480 |  |
| 32 | โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน | √ |  |  | 40,000 | 40,000 | 0 |  |
| 33 | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2567 |  | √ |  | 30,000 | 10,804 | 19,196 |  |
| 34 | โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลบ้านแท่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลบ้านแท่น |  |  | √ | 100,000 | 0 | 100,000 |  |
| 35 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท ตามโครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ | √ |  |  | 130,000 | 130,000 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  |
| 36 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี |  |  | √ | 15,000 | 0 | 15,000 |  |
| 37 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแท่น | เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแท่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด |  |  | √ | 400,000 | 0 | 400,000 |  |
| 38 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี |  |  | √ | 20,000 | 0 | 20,000 |  |
| 39 | โครงการปลูกต้นคูณ อัตลักษณ์เมืองขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นคูณ อัตลักษณ์เมืองขอนแก่น |  |  | √ | 20,000 | 0 | 20,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ที่ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |  |
| 40 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย |  | |  | | √ | 10,000 | 0 | 10,000 |  |
| 41 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.บ้านแท่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.บ้านแท่น |  | |  | | √ | 100,000 | 0 | 100,000 |  |
| 42 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | |  | | √ | 10,000 | 0 | 10,000 |  |