ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

--------------------------------------------------------------------------------

๑.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑.๑)  สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้  ดังนี้

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | ๑๐๐% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาคุณภาพสังคม | 68 | 5,357,800 | 24 | 2,068,000 | 17 | 1,504,543.37 | 4 | 677,948.37 | 3 | 199,185 |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | ๒1 | 39,657 | 6 | 1,696,000 | 6 | 1,161,500 | 6 | 1,161,500 | 6 | 1,161,500 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน | 15 | 920,000 | 2 | 260,000 | 2 | 110,350 | 2 | 110,350 | 2 | 110,350 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 390,000 | 1 | 33,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1๔ | 1,363,400 | 2 | 60,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 122 | 47,688,200 | 35 | 4,117,000 | 27 | 2,827,875.37 | 13 | 1,979,798.37 | 12 | 1,501,035 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | ๑๐๐% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาคุณภาพสังคม | 58 | 7,392,700 | 34 | 2,944,920 | 24 | 1,912,634.45 | 24 | 1,903,879 | 20 | 1,448,200.50 |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 32 | 25,770,600 | 19 | 5,189,451 | 11 | 2,116,097.40 | 11 | 2,112,597 | 9 | 1,989,197.40 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน | 7 | 260,000 | 2 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 270,000 | 3 | 120,000 | 1 | 90,000 | 1 | 90,000 | 1 | 90,000 |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 16 | 1,630,000 | 4 | 380,000 | 3 | 309,436 | 3 | 309,436 | 3 | 309,436 |
| รวม | 117 | 35,323,300 | 62 | 8,704,371 | 39 | 4,428,167.85 | 39 | 4,415,913.26 | 33 | 3,836,833 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | ๑๐๐% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาคุณภาพสังคม | 61 | 4,608,300 | 40 | 4,307,200 | 33 | 2,649,182.50 | 33 | 2,456,086.15 | 24 | 1,347,940 |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 28 | 44,781,034 | 15 | 3,455,897 | 11 | 1,916,284 | 11 | 1,902,200.30 | 7 | 1,207,284.48 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน | 10 | 555,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 270,000 | 2 | 130,000 | 2 | 119,500 | 2 | 118,600 | 1 | 29,500 |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 22 | 1,740,000 | 8 | 524,000 | 6 | 330,402 | 6 | 330,402 | 6 | 330,402 |
| รวม | 125 | 51}954}334 | 65 | 8,704,371 | 52 | 4,428,167.85 | 52 | 4,807,288.45 | 38 | 2,915,126.48 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | ๑๐๐% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาคุณภาพสังคม | 91 | 11,445,700 | 34 | 2,944,920 | 24 | 1,912,634.45 | 24 | 1,903,879 | 20 | 1,448,200.50 |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 23 | 5,886,598 | 26 | 4,037,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน | 15 | 855,000 | 8 | 1,834,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 620,000 | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 23 | 1,784,000 | 3 | 172,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 160 | 20,591,298 | 46 | 6,510,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

๑.๒  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้

- เชิงปริมาณ

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)

- โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน  ๑๒1  โครงการ

- สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   ๑2  โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ  9.92

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

- โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน  ๑17  โครงการ

- สามารถดำเนินการได้    	จำนวน     33 โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ  28.21

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

- โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน   ๑25  โครงการ

- สามารถดำเนินการได้    	จำนวน    38  โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ  30.40

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

- โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน   ๑๕๒  โครงการ

- สามารถดำเนินการได้    	จำนวน    -     โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ  -

(๒)  เชิงคุณภาพ

จากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นได้ดำเนินการตามแผน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร  โดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ดังนี้

๒.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจากโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ นั้น  ในเชิงปริมาณถือว่านำไปปฏิบัติครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์  เนื่องจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลในแต่ละปีมีจำนวนมาก และมีข้อจำกัดทางสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นเช่นรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นจัดเก็บเอง  ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำกัดแก่การบริหารราชการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ได้ทั้งหมด ทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนทั้งหมดแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรพอสมควรดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

ได้เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านการรับรู้ข่าวสาร ด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง ด้านกีฬา ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการป้องกันรักษาความปลอดภัย ให้คนมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นได้ดำเนินการก่อสร้าง บำรุงถนน ปรับปรุงซ่อมแซม  ถนน  หนทาง  ที่มีสภาพชำรุดเสียหายทั้งภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  และได้พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้มีความสะดวกและมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ  ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

ได้สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิต และเพิ่มมูลค่าของสินค้า

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการ เมืองและสังคม

ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม  และส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๒.๑  ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นได้ดำเนินงานต่างๆ  ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้

๑. ประชาชนมีน้ำประปาใช้

๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

๔. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน

๕. ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

๖. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย

๗. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง

๘. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

๙. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย

๑๐. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

๑๑. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นด้วยความสะดวก

๒.๒  ผลกระทบ

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ %  ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ดังนี้

๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น

๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

๔. การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปัญหา

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้

อุปสรรค

๑)  พื้นที่ตำบลบ้านแท่น มักประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ้งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและรายได้

๒)  การบริหารงานภายในกลุ่มอาชีพยังขาดการส่งเสริมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นมีงบประมาณในการบริหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน